## Cronograma Formación
|  | CANTERA EL SUSPIRO S.A.S | [13 empty] | CODIGO:FT-SST-003
FECHA:ENERO-2021
|  | FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL VIGIA SG-SST | [13 empty] | VERSIÓN:2
PAGINA:1
ITEM No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | MESES | [11 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | E | %
1 | Elaboracion de cronograma de trabajo de copasst | Asesor externo SST/Integrantes | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 1
E | bar: 1
2 | Participacion elaboracion de politica SST | Asesor externo SST Gerencia Integrantes | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 2
E | bar: 2
3 | Aprobacion Plan de trabajo anual | Asesor externo SST Integrantes | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 3
E | bar: 3
4 | Presupuesto para el desarrollo del SG-SST | Asesor externo SST Integrantes | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 4
E | bar: 4
5 | Cronograma de capacitaciones | Asesor externo SST Integrantes | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 5
E | bar: 5
6 | Investigacion de accidentes de trabajo | ARL | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 6
E | bar: 6
7 | Participacion elaboracion de matriz de peligros. | Asesor externo SST Integrantes | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 8
E | bar: 8
8 | Inspecciones de seguridad | ARL | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 7
E | bar: 7
9 | Participación para actualización de plan de emergencias. | Asesor externo SST | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 9
E | bar: 9
| Seguimiento a la ejecución e inver sión del presupuesto hasta la fecha. | Asesor externo SST | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 10
E | bar: 10
10 | Rendicion de cuentas del SGSST a la gerencia | Asesor externo SST Gerencia Integrantes | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 11
E | bar: 11
11 | Comunicación y socialización de los resultados de la rendición de cuentas de las partes interesadas. | Asesor externo SST | P | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: 12
E | bar: 12