## CAMPAMENTO (hidden)
INFORME DE HALLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
POZO OCELOTE 5 ST - PERFORACION
Realizado por: ERWIN ALDANA HSE- DCE - JUAN CARLOS DURAN CO -MAN OCELOTE 5 ST |  |  |  |  | Fecha: 31 Octubre
Equipo Inspeccionado: DWS 5 |  |  |  |  | Operación: Perforacion
CUSTOMER FOCUSED INITIATIVES
INFORME VISITA HSE CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
LUGAR | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / MEJORA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | % CUMPLIMIENTO | % NO CUMPLIMIENTO | FECHA DE CIERRE | OBSERVACIONES | EVIDENCIA
CAMPAMENTO
BAÑOS | Faltan tapa en algunos baños | Revisión de equipos sanitarios. | DWS |  | 0% | 100%
BAÑOS | Cortinas en mal estado | Cambio de cortinas por puertas en acrílico. Las cortinas su vida util es muy corta y presentan propagacion de hongos. | DWS |  | 0% | 100%
CASETAS - DORMITORIOS | Detectores de humo no funciona y algunas casetas los techos esta en mal estado | Revisión de detectores de humo y arreglo de techos | DWS |  | 0% | 100%
AIRES ACONDICIONADOS | Falta protección en los aires de las casetas y mantenimiento, así como algunas tapa | Realizar mantenimiento Aires acondicionados | DWS |  | 0% | 100%
DORMITORIOS | Se observa ventanas con bolsas plásticas empleadas como cortinas y algunas cortinas en mal estado. | Instalar cortinas en las casetas, para prevenir el ingreso de la luz solar para el personal que descansa en la noche. | DWS |  | 0% | 100%
ESCALERAS DE INGRESO | Falta escalerillas para el ingreso a los dormitorios por la altrua de la caseta y el piso. | Construir e instalar escalerillas | DWS |  | 0% | 100%
BAÑOS | Se observa laminas oxidadas en pisos de las duchas de los baños. | Realizar mantenimiento a las duchas de los baños y cambiar las partes dañadas y oxidadas, preferiblemente por material acrilico. | DWS |  | 0% | 100%
EXTINTORES | Extintores sin protección y sobre el suelo | Colocar forros de protección y soportes para evitar su corrosión. | DWS |  | 0% | 100%
ZONA DE LAVANDERÍA | Se observa instalaciones eléctricas inseguras, falta detector de humos | Arreglo del detector de Humo y de las conexiones eléctricas. | DWS |  | 0% | 100%
ZONA DE LAVANDERÍA | Se observa recipientes con productos químicos sin tapar y sin rotulo de seguridad | Mantener los productos químicos tapados y rotulados con su respectivo rombo de seguridad y tener la hoja de seguridad de los productos quimicos. | DWS |  | 0% | 100%
ZONA DE LAVANDERIA | Se observa la falta de malla (guarda de protección) en el extractor de la lavandería | Instalación de la malla de protección. | DWS |  | 0% | 100%
PLANTA DE AGUA | Se observa Falta señalización y aterrizaje de la planta | Instalar señalización y aterrizar la planta. | DWS |  | 0% | 100%
CUARTOS FRIOS | Falta la instalación de termometro de control de temperatura en la puerta de ingreso. Falta instalar la sirena de emergencia | Instalar termómetro y sirena de emergencia | DWS |  | 0% | 100%
CUARTOS FRIOS | Revisión del sistema eléctrico de los cuartos fríos | Organización del sistema eléctrico del cuarto frió e instalar extintor en el área | DWS |  | 0% | 100%
TRANPAS DE GRASAS Y RE FOX | Faltan tapas de protección | Instalar tapas para prevenir malos olores y reboses de fluidos en caso de lluvia permanente. | DWS |  | 0% | 100%
RED FOX | Se observa fuera de servicio la planta | Cambio del motor y realizar mantenimiento a la planta. Iniciar con los monitores en SITU. | DWS |  | 0% | 100%
COCINA | Se observa conexiones eléctricas en condiciones inseguras | Realizar revisión de las conexiones eléctricas de la casina y comedor. | DWS |  | 0% | 100%
VIVERES | Falta control en el ingreso, salida y fecha de vencimiento de los productos | implementar control en el ingreso, salida y fecha de vencimiento de los productos carnicos, lácteos y víveres. | DWS |  | 0% | 100%
MUESTRAS DE ALIMENTOS | No se guardan las muestras de alimentos, para su vigilancia en caso de emergencia | Guardar las muestras de las comidas para vigilancia en caso de emergencia | DWS |  | 0% | 100%
CAMPAMENTO Y MINICAMP | Falta realizar fumigación | Programar fumigación en las dos áreas. | DWS |  | 0% | 100%
CASETA COMEDOR | Se observa constante moscas en el área | Realizar limpieza y desinfección e instalar lámpara atrapamoscas | DWS |  | 0% | 100%
PREPARACION DE ALIMENTOS | Recomendaciones. | *Todos los alimentos deben estar cubiertos en la cocina y el autoservicio. *Se debe implementar procedimiento para la desinfección de frutas y verduras, así como el lavado de vegetales con agua a presión. *Se recomienda una inspección previa de orden y aseo de todo el personal para la preparación de alimentos y al prestar el servicio. Se debe utilizar detergentes biodegradables. Se deben secar todo el menaje antes de su uso y/o almacenamiento. Usar bandeja con plástico. Se debe implementar programas de desinfección diariamente a limpiones y traperos. | DWS |  | 0% | 100%
PLAN DE EMERGENCIA | Falta plan de emergencia del campamento | Realizar el Plan de Emergencia para el campamento. Conformar Brigadas Realizar y registras inspección a equipos de emergencia. Realizar el Layout. Instalar rutas de evacuación | DWS |  | 0% | 100%
SIMULACROS | Realizar la programación de simulacros del campamento | Hacer un programa de simulacros planeados en el campamento | DWS |  | 0% | 100%
SEÑALIZACIÓN | Hace falta señalización informativa y preventiva en el equipo (Rutas de evacuación, Riesgo de inflamabilidad, Uso de , Riesgo eléctrico, Alta temperaturas entre otros) | Realizar un análisis de señalización y suministrar las señales que haga falta | DWS |  | 0% | 100% | ASAP